## Slide 1: 风险管理 （Risk management)
-- by 邓楚凡

## Slide 2: Why
不可或缺
团队运转
工作+生活

## Slide 3: 项目管理
项目
--> 风险
--> 移除风险 X
--> 辨别并管理风险
--> 优化项目

## Slide 4: 风险（risk）
词典中：遭受损失、伤害、不利或毁灭的可能性
项目中：对项目中的一项或多项属性可能产生的负面影响（项目范围，时间，成本，质量，资源）
方程：F(likelihood, impact)  F(可能性，影响程度)
损失发生的可能性，或可能发生的损失

## Slide 5: 风险管理
增加产生积极结果的可能性和影响效果
& 减少导致消极结果的可能性和影响程度

## Slide 6: 风险效用
对风险的忍受程度

## Slide 7: 风险效用
实验一：在A、B两个选项中做出选择：
A.确定赢得1000元；
B.50：50的机会，赢了得到3000元，输了得到0元。
实验二、在A、B两个选项中做出选择：
A.确定亏损1000元；
B.50：50的机会，输了亏损3000元，赢了亏损0元。
实验结果显示，在实验一中，多数人选择A，即在确定性赢利与不确定性赢利之间偏好确定性赢利的选项；在实验二中，多数人选择B，即在确定性亏损与不确定性亏损之间偏好不确定性亏损。

## Slide 8: 风险效用
这种在决策中对理性的违背说明在赢利和亏损的情况下，人们的风险态度是会改变的，有着不同的风险偏好：在赢利情况下，人们厌恶风险（risk-aversion），在亏损情况下，人们喜好风险（risk-seeking）。

## Slide 9: 风险管理过程
计划：决定如何处理和计划项目中的风险管理活动
辨别风险： 确定哪些风险可能会影响项目并记录他们的特点
定性风险分析：描述和分析风险并对项目目标的影响排序
定量风险分析：计算风险的概率和后果
风险对策：实施措施增加机会和减少不利因素以便实现项目目标

## Slide 10: 计划
在风险管理计划中，组织要确定方法、整体设计、以及实行各个风险管理活动的人选
建立于项目设计阶段（planning phase）的初期，更新于项目整个生命周期

## Slide 11: 计划内容
方法：渠道、工具、数据资源 用于实行风险管理
角色和职责：确定风险管理计划中每项活动的领导、支援与风险管理团队的成员组成。为这些角色分配人员并澄清其职责。
预算：分配资源，并估算风险管理所需费用，将之纳入项目成本基线。
制定时间表：确定在项目整个生命周期中实施风险管理过程的次数和频率，并确定应纳入项目进度计划的风险管理活动。

## Slide 12: 计划内容
风险分类：为系统地、持续一致地、有效地进行风险识别提供基础，为风险管理工作提供了一个框架。组织可使用先前准备的典型风险分类。风险分解结构（RBS）是提供该框架的有法之一。

## Slide 13: 风险辨别
尽量多地把整个项目中所有可能出现的风险列举出来
不是一个时间点，而是一个长期任务！连续地辨别风险

## Slide 14: 辨别技巧
种类列举（检查表）
类比（Analogy）
头脑风暴（Brainstorming）
Interviews：一对一
Delphi Technique：专家、匿名、问卷
SWOT Analysis：优势、劣势、机遇、挑战

## Slide 15: 风险种类
人力：关系
技术变化：材料供应、工程变更
质量性能
客户：支付能力
供应商：运输
管理：效率
资金提供：紧缺、外汇
政策因素：国有化、对外关系
市场：通货膨胀、税收

## Slide 16: 类比法
借鉴之前项目的信息资源
借鉴team members 的经验
之前的项目必须备案

## Slide 17: 风险登记册
动态，时刻更新

## Slide 18: 定性风险分析
可以迅速在短时间内以少的资源进行分析
技术方法
  专家访谈
  概率/影响 矩阵

## Slide 19: 概率/影响 矩阵
风险排序（优先级）：基于风险出现的概率 or 影响程度 or 两者结合
  专家评判、历史数据
  最大问题：主观 偏见

## Slide 20: 概率/影响 矩阵

## Slide 21: 定量风险分析
类似于定性：概率  风险影响
不同：数学、统计、模型
技术包括：
  决策树及预期货币价值分析 （EMV）
  模拟 (Monte Carlo)

## Slide 22: 定量风险分析

## Slide 23: EMV
图示多个选项以及其估计的影响
分析组成部分：成本、收入（利益）、每条途径选择概率
统计学：在处理未知未来情景时，计算平均结果（收益or损失）

## Slide 24: 模拟（simulation）
基于各种选择结果的概率（频率分布）,可以多次运行simulation来确定各个概率的预期成果。
  Monte Carlo Analysis： 三点法则  预期成本、时间安排

## Slide 25: 风险对策
风险识别量化后，如何解决呢？
四大方案：
  风险规避:消除特定的风险,通常通过消除其根源（its causes）
  风险接受:接受后果，让风险发生
  风险转移: 风险转移是指将风险及其可能造成的损失全部或部分转移给他人
  风险降低:通过减少风险发生的概率从而降低风险事件的影响

## Slide 26: 缓解对策
风险管理计划最后一步，在风险对策之后
在风险登记册上进行更新
  退路计划：项目不能按照原有计划实施
  应急计划：允许波动，项目实施照旧
    应急储备：多出的时间、资金、资源

## Slide 27: 重温步骤
建立风险管理计划
辨别风险
风险分析
完成风险登记册
完成风险管理计划

## Slide 28
谢谢大家！